## FINAL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES RENDICION DE CUENTAS
SECRETARIA DE SALUD
ETAPA | ACCIONES | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | INICIO | TERMINACION
PLANEACIÓN | Conformación del grupo de trabajo | Definir el grupo de trabajo para la planeación y orgnaización del proceso de rendición de cuentas | Planeación y Participación | 2025-04-10 | 2025-04-10
| Elaboración y presentación de la estrategia de trabajo (Cronograma) | Construcción de las acciones para garantizar el desarrollo de la estrategia de Rendición de Cuentas. | Planeación y Participación | 2025-04-10 | 2025-04-10
| Capacitar a funcionarios y colaboradores acerca del proceso de rendición de cuentas | Realizar jornada de sensibilización de la importancia y el compromiso de todos servidores de rendir cuentas a la ciudadanía. (Actividad a desarrollar en jornada de inducción) | Planeación y Participación | 2025-05-09 | 2025-05-09
| Caracterización de usuarios y/o grupos de interés | Identificación de las particularidades de los ciudadanos, usuarios o grupos de interés que participarán en el desarrollo de la estrategia de Rendición de Cuentas | Planeación y Participación | 2025-04-12 | 2025-04-30
| Encuesta para identificar las necesidades de información de la población objeto de la entidad | Identificar las necesidades de información de los grupos de interés y usuarios para definir temas de la estrategia de Rendición de Cuentas | Planeación y Participación | 2025-08-01 | 2025-08-30
INFORMACIÓN PERMANENTE | Videos sobre los resultados de gestión de la entidad | Elaboración de video trimestral para rendir cuentas a la ciudadanía sobre resultados mensuales del Plan de Desarrollo | Planeación, Direcciones y Despacho, Comunicaciones | 2025-04-12 | Dia Jornada de Rendición de Cuentas
| Construcción y difusión de comunicados de prensa | Boletines de prensa que den cuenta de la gestión realizada por la Secretaría de Salud durante la vigencia. | Planeación, Direcciones y Despacho, Comunicaciones | 2025-04-12 | Dia Jornada de Rendición de Cuentas
| Utilización de espacios en medios de comunicación masiva | Gestionar espacios en medios de comunicación radio y prensa para posicionar la entidad. | Planeación, Direcciones y Despacho, Comunicaciones | 2025-04-12 | Dia Jornada de Rendición de Cuentas
| Elaboración de carteleras o avisos informativos | Publicación en pantallas de información actualizada de la gestión misional. | Planeación, Direcciones y Despacho, Comunicaciones | 2025-04-12 | Dia Jornada de Rendición de Cuentas
| Espacio de participación ciudadana en el portal web y en aplicación móvil | Implementar espacio de interacción, a través de los encuentros territoriales comunitarios, invitando a los ciudadanos a dejar sus preguntas, sugerencias u opiniones. | Planeación, Direcciones y Despacho, Comunicaciones | 2025-04-12 | Dia Jornada de Rendición de Cuentas
| Actualización de datos tecnológicos | Actualización del contenido de texto, audio, imágenes o videos relacionados con el proceso de Rendición de Cuentas en la página web de la Secretaría. | Planeación, Direcciones y Despacho, Comunicaciones | 2025-04-12 | Dia Jornada de Rendición de Cuentas
JORNADA DE RENDICION DE CUENTAS | Elaboración del informe de gestión y de ejecución de presupuesto. | Informe detallado con los resultados de la gestión de la Secretaría de Salud que deberá incluír las necesidades de información de los grupos de población identificadas. | Planeación, Direcciones y Despacho, Comunicaciones | 2025-10-21 | 08-nov.2025
| Publicación del informe para conocimiento de la ciudadanía. | Inclusión del informe de Rendición de Cuentas en la página web de la Secretaría de Salud para conocimiento de la ciudadanía en general. | Planeación Comunicaciones | 2025-11-11 | 2025-11-11
| Invitación presencial, telefónica (Fija o móvil) correo masivo a organizaciones sociales, gremios, académicos. | Convocatoria para fomentar la participación en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | Planeación Comunicaciones | 2025-11-10 | 2025-11-28
| Espacios de dialogo y rendición de cuentas a partir de tecnologías de información y actividades presenciales con comunidad. | Establecer espacio de participación en portal web (Foro Presencial) que permita la interacción de la entidad con la ciudadanía en torno a los resultados de gestión. | Despacho, Direcciones, Participación, Planeación y Prensa | 2025-11-13 | 2025-11-13
| Audiencia pública participativa de Rendición de Cuentas | Evento público donde la Secretaría presenta a los ciudadanos, usuarios y grupos de interés los resultados de la gestión 2024. | Despacho, Direcciones, Participación, Planeación y Prensa | 2025-12-11 | 2025-12-11
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Evaluacion de cada una de las acciones planteadas en la estrategia de trabajo (logros y dificultades) | Seguimiento a las actividades propuestas para determinar el nivel de cumplimiento e identificar acciones de mejora que deberán ser implementadas. | Planeación y Participación | 2025-12-15 | 2025-12-16
| Encuestas y Difusión de Resultados (respuestas a preguntas de los Ciudadanos sobre temas Misionales y Resultados de la Gestión) | Informe de la percepción de las personas con respecto al ejercicio de Rendición de Cuentas llevado a cabo por la Secretaría de Salud | Planeación y Participación | 2025-12-15 | 2025-12-16
| Informe general del proceso de Rendición de Cuentas | Informe detallado con los resultados del proceso de Rendición de Cuentas que deberá incluir debilidades, retos y oportunidades que permitan, formular, implementar y divulgar acciones de mejora. | Planeación y Participación | 2025-12-17 | 2025-12-19
| Reconocimiento de LIDERES | Se entrega Diploma | Participación y Prensa | 2025-12-11 | 2025-12-11
Elaboró: Sandra Ballén Méndez / Planeación Salud